## 1
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПРОХОДНОЙ (ИНВ.№410002) ПОД ЗДАНИЕ МАСТЕРОВ В СВЕТЛОГОРСКОМ РГС, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.СВЕТЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12
[9 empty] | Код объекта | 1676/23
(наименование утверждающей организации)
"УТВЕРЖДЕНО"
Всего в сумме |  | 572.196 | тыс. руб.
в том числе: |  | (с учетом продолжительности строительства)
на дату начала разработки сметной документации |  | 535.712 | тыс. руб.
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) |  | 561.401 | тыс. руб.
Возвратные суммы |  | 2.357 | тыс. руб.
|  |  | " " |  |  |  | г.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)
(нормы 2022г.)
Наименование объекта
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПРОХОДНОЙ (ИНВ.№410002) ПОД ЗДАНИЕ МАСТЕРОВ В СВЕТЛОГОРСКОМ РГС, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.СВЕТЛОГОРСК, УЛ.ЛЕСНАЯ, 12
Код объекта 1676/23
| Дата начала разработки сметной документации | на 01 января 2023 | г.
| Дата начала строительства | 01 сентября 2023 | г.
| Продолжительность строительства | 3,5 | мес.
№ cметных расчетов (смет) | Наименования глав, объектов, работ, средств | Стоимость, тыс.руб. | [5 empty] | Общая стоимость, тыс.руб.
|  | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | Материалы, изделия, конструкции | ОХР и ОПР | Оборудование, мебель, инвентарь | Прочие затраты
|  |  | в т.ч. зарплата | транспорт | Плановая прибыль | транспорт |  | Трудоемкость, чел/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПРОХОДНОЙ | 48.947 | 7.776 2.521 | 154.664 12.488 | 35.742 32.572 | 54.270 1.086 | 2.266 | 349.811 5524
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 48.947 | 7.776 2.521 | 154.664 12.488 | 35.742 32.572 | 54.270 1.086 | 2.266 | 349.811 5524
ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,КАНАЛИЗАЦИИ,ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2 | НАРУЖНЫЕ СЕТИ | 0.638 | 0.716 0.145 | 2.853 0.306 | 0.503 0.463 | - - | - | 5.479 84
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6 | 0.638 | 0.716 0.145 | 2.853 0.306 | 0.503 0.463 | - - | - | 5.479 84
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 3 | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 2.297 | 1.118 0.338 | 5.322 0.561 | 1.732 1.843 | - - | - | 12.873 293
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7 | 2.297 | 1.118 0.338 | 5.322 0.561 | 1.732 1.843 | - - | - | 12.873 293
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 51.882 | 9.610 3.004 | 162.839 13.355 | 37.977 34.878 | 54.270 1.086 | 2.266 | 368.163 5901
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [5 empty] | (1.983)
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Пункт 29 Инструкции | Временные здания и сооружения 0.8*0.93*6.10% | 0.623 | 0.374 0.075 | 1.495 - | - - | - - | - | 2.492 168
коэффициент перехода к трудоемкости для средств на временные здания и сооружения 67.3
| в т.ч. возврат материалов, изделий и конструкций от разборки временных зданий и сооружений 0.15 | - | - - | - - | - - | - - | - | 0.374 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 0.623 | 0.374 0.075 | 1.495 - | - - | - - | - | 2.492 168
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 52.505 | 9.984 3.079 | 164.334 13.355 | 37.977 34.878 | 54.270 1.086 | 2.266 | 370.655 6069
| Возвратные суммы | - | - - | - - | - - | - - | - | 2.357 -
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ
Подпункт 30.1 Инструкции | Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время 0.8*0.93*2.96% | 0.531 | 0.294 0.106 | 0.384 - | - - | - - | - | 1.209 114
коэффициент перехода к трудоемкости для дополнительных расходов при производстве работ в зимнее время 0.57
Подпункт 30.1 Инструкции | Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время от доп.временных 0.8*0.93*2.96% | - | - - | - - | - - | - - | - | - -
Подпункт 30.2 Инструкции | Средства, связанные с отчислением на социальное страхование 34% | - | - - | - - | - - | - - | 18.661 | 18.661 -
Подпункт 30.3 Инструкции | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядчика, при отсутствии сведений о подрядчике в исходных данных заказчика на разработку ПСД 9.7% | - | - - | - - | - - | - - | 5.324 | 5.324 -
Подпункт 30.10 Инструкции | Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию 0.306% | - | - - | - - | - - | - - | 0.965 | 0.965 -
Подпункт 30.11 Инструкции | Средства на пусконаладочные работы (готовые данные) | - | - - | - - | - - | - - | 2.268 | 2.268 -
Указ Президента РБ №259 от 06.07.2021г | Средства на формирование фонда развития строительной отрасли | - | - - | - - | - - | - - | 3.152 | 3.152 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 0.531 | 0.294 0.106 | 0.384 - | - - | - - | 30.370 | 31.579 114
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 53.036 | 10.278 3.185 | 164.718 13.355 | 37.977 34.878 | 54.270 1.086 | 32.636 | 402.234 6183
| Возвратные суммы | - | - - | - - | - - | - - | - | 2.357 -
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА
Подпункт 31.1 Инструкции | Средства на содержание застройщика, заказчика (инженерной организации) | - | - - | - - | - - | - - | 5.183 | 5.183 -
Подпункт 31.2 Инструкции | Средства на осуществление авторского надзора | - | - - | - - | - - | - - | 0.584 | 0.584 -
Подпункт 31.6 Инструкции | Средства на целевые отчисления,производимые заказчиками, застройщиками на финансир. инспекций Департамента контроля и надзора за стр-вом по обл. и г.Минску,спец.инспекции Департамента контроля и надзора за стр-вом Гос.комититета по станд.РБ | - | - - | - - | - - | - - | 0.874 | 0.874 -
Подпункт 31.7 Инструкции | Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве | - | - - | - - | - - | - - | 0.288 | 0.288 -
Подпункт 31.3 Инструкции | Средства на ПИР (с налогами кроме НДС)(стадия С) | - | - - | - - | - - | - - | 27.386 | 27.386 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | - | - - | - - | - - | - - | 34.315 | 34.315 -
ГЛАВА 11. ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ КАДРОВ
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 11 | - | - - | - - | - - | - - | - | - -
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11 | 53.036 | 10.278 3.185 | 164.718 13.355 | 37.977 34.878 | 54.270 1.086 | 66.951 | 436.549 6183
Подпункт 33.1 Инструкции | Средства на непредвиденные работы и затраты 0.8*3% | 1.065 | 0.232 0.064 | 3.926 0.320 | 0.763 0.700 | 1.302 0.026 | 1.499 | 9.833 147
| ИТОГО с учетом непредвиденных работ и затрат | 54.101 | 10.510 3.249 | 168.644 13.675 | 38.740 35.578 | 55.572 1.112 | 68.450 | 446.382 6330
| НДС 20% | - | - - | - - | - - | - - | 89.330 | 89.330 -
Подпункт 33.2 Инструкции | Налоги и отчисления в соответствии с законодательством | - | - - | - - | - - | - - | 89.330 | 89.330 -
| Итого на дату разработки сметной документации | 54.101 | 10.510 3.249 | 168.644 13.675 | 38.740 35.578 | 55.572 1.112 | 157.780 | 535.712 6330
Подпункт 33.3.1 Инструкции | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве на дату начала строительства | - | - - | - - | - - | - - | 25.689 | 25.689 -
| Итого на дату начала строительства | 54.101 | 10.510 3.249 | 168.644 13.675 | 38.740 35.578 | 55.572 1.112 | 183.469 | 561.401 6330
Подпункт 33.3.2 Инструкции | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный срок строительства | - | - - | - - | - - | - - | 10.795 | 10.795 -
| ИТОГО по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве | 54.101 | 10.510 3.249 | 168.644 13.675 | 38.740 35.578 | 55.572 1.112 | 194.264 | 572.196 6330
Подпункт 34.1 Инструкции | Возвратные суммы | - | - - | - - | - - | - - | - | 2.357 -
| Всего по сводному сметному расчету | 54.101 | 10.510 3.249 | 168.644 13.675 | 38.740 35.578 | 55.572 1.112 | 194.264 | 572.196 6330
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ